## Plan Comunicaciones 2017
Comunicación | Fecha Publicación | Canal | [5 empty] | Objetivos | Audiencia | Generador | Aprobador | Ejecutor
|  | Reunion/Personal | Mail pers. | Mailing | Newsletter | Redes | Website
Definir contenido del Call for Papers | 2017-06-30 |  | x |  |  |  |  | Definir las fechas y procedimientos para la presentación de los trabajos | PM's Tour | Director DP / PM Conferencistas Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
PMI Tour 2017 - Reunión/Call de avance | 2017-07-03 | x | [5 empty] | Seguimiento y avance de la organización del tour | Equipo tour y a consideración el Board | Pgm Tour | Director DP | Pgm Tour y equipo
Publicación del Call for Papers | 2017-07-04 |  |  | x | x | x | x | Comunicar la apertura de recepcion de trabajos para el congreso | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
PMI Tour 2017 - Reunión/Call de avance | 2017-07-27 | x | [5 empty] | Seguimiento y avance de la organización del tour | Equipo tour y a consideración el Board | Pgm Tour | Director DP | Pgm Tour y equipo
Refuerzo de comunicación del Call for Papers | 2017-07-31 |  |  |  |  | x |  | Reforzar la forma de recepción de trabajos para el congreso | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
PMI Tour 2017 - Reunión/Call de avance | 2017-08-02 | x | [5 empty] | Seguimiento y avance de la organización del tour | Equipo tour y a consideración el Board | Pgm Tour | Director DP | Pgm Tour y equipo
Definir contenido del Call for Papers para Universidades | 2017-08-08 |  | x |  |  |  |  | Definir las fechas y procedimientos para la presentación de las universidades | PM's Tour | Director DP / PM Conferencistas Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Publicación del Call for Papers para Universidades | 2017-08-11 |  |  | x | x |  | x | Comunicar la apertura de recepcion de presentaciones de las universidades | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Extensión del Call for Papers | 2017-08-11 |  |  | x | x | x | x | Comunicar la extensión del plazo para la presentación de los trabajos | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Comunicaciones a sponsors | 2017-08-15 |  | x |  |  |  |  | Establecer contacto para incentivar el esponsoreo | Sponsors del año anterior y potenciales sponsors | PM Sponsors | Pgm Tour | PM Sponsors
PMI Tour 2017 - Reunión/Call de avance | 2017-08-17 | x | [5 empty] | Seguimiento y avance de la organización del tour | Equipo tour y a consideración el Board | Pgm Tour | Director DP | Pgm Tour y equipo
Presentación formal junto con lanzamiento Descuento por Inscripción anticipada | 2017-08-23 |  |  | x | x | x | x | Presentar el PMI Tour Cono Sur 2017 en redes | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
PMI Tour 2017 - Reunión/Call de avance | 2017-08-23 | x | [5 empty] | Seguimiento y avance de la organización del tour | Equipo tour y a consideración el Board | Pgm Tour | Director DP | Pgm Tour y equipo
Last call - Call for Papers | 2017-08-29 |  |  | x |  | x | x | Comunicar la fecha de finalizacion del Call for Papers | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Entrevista 1 Talento Adriana Cibelli | 2017-08-31 |  |  |  |  | x | x | Comunicar via una entrevista basada en alguno de los ejes del tour, en este caso Talento y Desarrollo Profesional | Publico | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Comunicar propuesta de exposiciones al Board | 2017-09-06 | x | [5 empty] | Presentar las propuestas de exposiciones recibidas | Board | Pgm Tour | Director DP | Program Manager y Director DP
PMI Tour 2017 - Reunión/Call de avance | 2017-09-07 | x | [5 empty] | Seguimiento y avance de la organización del tour | Equipo tour y a consideración el Board | Pgm Tour | Director DP | Pgm Tour y equipo
Recordatorio Descuento por Inscripción anticipada | 2017-09-08 |  |  | x |  | x | x | Recordar el descuento por inscripcion anticipada | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Last call - Inscripción anticipada | 2017-09-13 |  |  | x |  | x | x | Comunicar el fin de la inscripcion anticipada | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Comunicación de resultados de presentaciones | 2017-09-18 |  | x |  |  |  |  | Comunicar el resultado de las postulaciones | Postulantes | PM Conferencistas Tour | Pgm Tour | PM Conferencistas Tour
Entrevista 2 Energias Renovables (1) | 2017-09-18 |  |  |  |  | x | x | Comunicar via una entrevista basada en alguno de los ejes del tour, en este caso Energías Renovables | Publico | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Refuerzo de comunicación Presentación PMI Tour 2017 | 2017-09-20 |  |  | x | x | x | x | Recordar la realizacion del evento | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Definir agenda preliminar | 2017-09-21 | x | [5 empty] | Definir la agenda del Tour en función de las conferencias seleccionadas | Pgm Tour / Director DP | PM Conferencistas Tour | Pgm Tour / Director DP | PM Conferencistas Tour
Publicación de agenda preliminar | 2017-09-22 |  |  | x |  | x | x | Presentar la agenda del Tour | Público | PM Conferencistas Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Entrevista 3 Energias Renovables (2) | 2017-09-25 |  |  |  |  | x | x | Comunicar via una entrevista basada en alguno de los ejes del tour, en este caso Energías Renovables | Publico | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Publicación agenda confirmada | 2017-10-02 |  |  | x | x | x | x | Presentar la agenda del Tour | Público | PM Conferencistas Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Presentación de CV de expositores | 2017-10-04 |  |  | x | x | x | x | Presentar los CV de los expositores | Público | PM Conferencistas Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
PMI Tour 2017 - Reunión/Call de avance | 2017-10-04 | x | [5 empty] | Seguimiento y avance de la organización del tour | Equipo tour y a consideración el Board | Pgm Tour | Director DP | Pgm Tour y equipo
Presentación de exposición 1 | 2017-10-18 |  |  | x |  | x | x | Promocionar la exposicion | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Presentación de exposición 2 | 2017-10-18 |  |  | x |  | x | x | Promocionar la exposicion | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Presentación de exposición 3 | 2017-10-18 |  |  | x |  | x | x | Promocionar la exposicion | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Refuerzo de comunicación Presentación PMI Tour 2017 | 2017-10-18 |  |  | x |  | x | x | Recordar la realizacion del evento | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Presentación de exposición 4 | 2017-10-20 |  |  | x |  | x | x | Promocionar la exposicion | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Presentación de exposición 5 | 2017-10-20 |  |  | x |  | x | x | Promocionar la exposicion | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Presentación de exposición 6 | 2017-10-20 |  |  | x |  | x | x | Promocionar la exposicion | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Entrevista 4 Innovación en Ciencia y Tecnologia | 2017-10-24 |  |  |  |  | x | x | Comunicar via una entrevista basada en alguno de los ejes del tour, en este caso Innovación en Ciencia y Tecnologia | Publico | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Refuerzo de comunicación Presentación PMI Tour 2017 - faltan 7 días | 2017-11-01 |  |  | x |  | x | x | Recordar la realizacion del evento | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
PMI Tour 2017 - Reunión/Call de avance | 2017-11-01 | x | [5 empty] | Seguimiento y avance de la organización del tour | Equipo tour y a consideración el Board | Pgm Tour | Director DP | Pgm Tour y equipo
Entrevista 5 Pos Estrategico - Gabriel Romano | 2017-11-02 |  |  |  |  | x | x | Comunicar via una entrevista basada en alguno de los ejes del tour, en este caso Innovación en Ciencia y Tecnologia | Publico | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Ultimo Refuerzo de comunicación Presentación PMI Tour 2017 - faltan 5 días | 2017-11-03 |  |  |  | x | x | x | Recordar la realizacion del evento | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
PMI Tour 2017 - Reunión/Call de ajustes finales | 2017-11-07 | x | [5 empty] | Seguimiento y avance de la organización del tour | Equipo tour y a consideración el Board | Pgm Tour | Director DP | Pgm Tour y equipo
Entrega de certificados conferencistas | 2017-11-09 | x | [5 empty] | Entregar los certificados de participación a los conferencistas | Conferencistas | PM Acreditaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
PMI Tour Cono Sur 2017 | 2017-11-09 |  |  |  |  | x |  |  | Público | Todos | Pgm Tour | Comunicaciones Capítulo
Info del evento realizado - Nota general del evento - PM / CM | 2017-11-13 |  |  |  | x |  | x | Comunicar las noticias del evento realizado | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
PMI Tour Buenos Aires 2016 - Experiencia Personal (Opinion de PM) | 2017-11-13 |  |  |  | x |  | x | Compartir una nota con la experiencia personal de voluntariado como PM | Público | TBD | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
PMI Tour Buenos Aires 2016 - Experiencia Personal (Opinion de Voluntario) | 2017-11-13 |  |  |  | x |  | x | Compartir una nota con la experiencia personal de voluntariado | Público | TBD | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
PMI Tour Buenos Aires 2016 - Experiencia Personal (Program Manager) | 2017-11-13 |  |  |  | x |  | x | Compartir una nota con la experiencia personal de voluntariado como Pgm del tour | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Instructivo para la carga de PDUs | 2017-11-15 |  |  | x | x |  | x | Compartir el instructivo con los pasos para reportar las PDUs y su tipo por tipo de conferencia. | Público | PM Conferencistas Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Entrega de certificados | 2017-11-16 |  | x | x | x |  | x | Entregar los certificados de asistencia | Asistentes | PM Acreditaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Sponsors 2017 | 2017-11-16 |  | x |  |  |  |  | Enviar un listado con los sponsors y sus datos de contacto | Board | PM Sponsors | Pgm Tour /Director DP | Pgm Tour
Encuestas a los asistentes | 2017-11-24 |  | x | x |  |  | x | Enviar las encuestas a los asistentes | Asistentes | PM Acreditaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Conclusiones del evento - Misión cumplida Director DP | 2017-12-11 |  |  |  | x |  | x | Comunicar las conclusiones del evento | Público | Director DP | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Lecciones aprendidas | 2017-12-28 | x | x |  |  |  |  | Compartir las lecciones aprendidas con la comunidad interna para mejorar las próximas ediciones | Equipo tour, comunidad interna voluntarios PMI y Board | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Publicación de presentaciones (ver si se da acceso luego de contestar la encuesta) | TBD |  |  | x | x |  | x | Publicar las presentaciones | Público | CM / PM Comunicaciones Tour | Pgm Tour | CM / PM Comunicaciones Tour
Emails |  |  |  | comunicaciones@pmi.org.ar | newsletter@pmi.org.ar |  | web@pmi.org.ar
NOTA:
Las actividades del CM / PM Comunicaciones Tour, estarán alineadas y se ejecutarán en conjunto con el equipo de Comunicaciones del Capitulo